惠州市惠阳区政府投资管理办法

（征求意见稿）

第一章　总　则

- 为了充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》（国令第712号），参照《广东省省级政府投资管理办法》《惠州市市级政府投资管理办法》等法律、法规、规章和上级规范性文件规定，结合本区实际，制定本办法。

- 本办法所称政府投资，是指在惠阳区行政区域内使用各级预算安排的财政性资金进行的固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造、信息化建设等。

本办法所称财政性资金包括：

（一）一般公共预算安排的基建建设资金；

（二）政府依法举债取得的建设资金；

（三）政府性基金预算安排的建设资金；

（四）法律、法规规定的其他政府性质资金。

本办法所称项目单位是指政府投资项目的具体承办单位。代建项目的项目单位包括业主单位（使用单位）和代建部门。

本办法所称行业主管部门是指政府投资项目所属行业的行政管理部门。

本办法所称参建单位是指项目从开展前期工作到竣工整个建设过程中，参与项目建设的服务、施工、设备材料供应等所有单位。

本办法所称变更是指需要对经批准的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和经审查的施工图设计进行变更。

- 政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、公共服务平台、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

- 政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

- 政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。区人民政府根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，加强财政可承受能力评估，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金，强化预算约束和绩效管理。区人民政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

- 政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

采取直接投资、资本金注入方式安排政府投资资金的项目统称政府投资项目。

- 政府投资项目实行审批制，政府有关部门按照职责分工分别负责审批（审查）项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算、工程预算。结算和竣工财务决算审核按有关规定办理。项目单位应当对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算、施工图预算、竣工财务决算等依法依规组织编制，对编报文件的真实性负责。

采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，项目单位应当按照国家和省、市有关规定办理手续。

- 政府投资项目必须按照国家有关法律法规和省有关规定实行项目法人制、工程质量终身责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

- 区人民政府发展改革部门是政府投资项目的综合管理部门，负责会同区有关部门编制政府投资项目三年滚动计划，权限范围内的项目建议书的转报和可行性研究报告的审批，项目实施过程中的指导、协调和督办等工作。

区人民政府财政部门是项目的资金管理部门，负责项目建设资金落实、拨款和使用监管，权限范围内的工程预（结）算审核及竣工财务决算审批。对于全额使用镇级财政预算安排资金的项目，或者由镇政府、街道办事处依法举债取得建设资金的项目，或者由各镇政府、街道办事处作为项目单位的项目，由各镇（街道办）财政部门组织评审。

区人民政府住房城乡建设、交通运输、农业农村和水利、政务服务和数据管理等行业主管部门分别负责房屋建筑和市政、交通、农业和水利、信息化等项目的审查、上报、协调和监管，督促项目的组织实施工作。

区人民政府机关事务管理等有关部门负责权限范围内的项目审批。

区人民政府城乡管理和综合执法部门负责权限范围内政府投资项目土方平衡的审批和监管工作。

区人民政府工业和信息化、自然资源、审计、城乡管理和综合执法等有关部门按其职责对项目进行管理和监督。

- 应急工程项目和救灾复产工程项目按有关规定办理，不适用本办法。

第二章　政府投资计划

- 区发展改革部门应依据国民经济和社会发展规划纲要及有关专项规划，结合实际，组织涉及政府投资项目建设的有关部门，编制政府投资项目三年滚动计划。

各镇政府、街道办事处自行组织编制完成本地区的滚动计划。涉及上级资金的项目，同时纳入区级政府投资项目滚动计划。

- 纳入三年滚动计划项目包括新建项目、续建项目、储备项目。

新建项目须为计划一年内开工建设的项目；续建项目须为已开工建设，需继续实施的项目；储备项目为本年度内开展前期工作，需安排前期工作经费的项目。

- 项目单位应根据国家法律法规和政策，以及中长期规划，将本部门三年计划实施的项目（附新建项目建议书）报行业主管部门初审后，由行业主管部门于上年年底前报区发展改革部门。

项目建议书应当对政府投资项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措及社会效益和经济效益等进行初步分析。

区发展改革部门根据项目建设的轻重缓急、建设资金落实情况，对各部门申报的三年计划实施项目进行筛选，编制完成三年滚动计划，并征求区财政部门意见后，于当年年初报区政府。区政府常务会议批准后下达有关部门。

已列入本年度三年滚动计划未完工的项目，直接纳入下一年度计划。

已建成投产的项目，自动调出政府投资项目三年滚动计划。

- 下列已确定建设规模和总投资控制额的项目相关批准文件，视为该项目的立项（项目建议书）批准文件：

（一）按规定程序批准的三年滚动计划的新建项目；

（二）经区政府专项同意建设的项目。

需报请区政府专项同意建设的项目，须由项目单位按规定编制项目建议书报行业主管部门初审，项目单位再报区发展改革部门会同财政部门审核后，由项目单位报区政府审定。

（三）全额使用镇级财政资金的，由本级政府对项目的必要性和可行性进行讨论研究后，同意建设的项目。涉及上级资金的项目，由本级政府审议后，报区政府审定。

- 完成项目建议书批准的项目，项目单位应根据项目特性，按照项目前期工作开展计划，将项目咨询评估、落实建设条件等项目前期工作费用编入年度部门预算。

- 经批准的三年滚动计划，区财政部门按计划安排项目建设经费和前期工作经费，保证项目前期工作的顺利开展以及续建项目资金需求。未纳入计划管理的项目，原则上不安排政府投资（已建成投产的项目除外）。

- 三年滚动计划一经批准，必须严格执行，未经批准，任何单位或个人不得擅自变更。

- 区发展改革部门在编制下年度三年滚动计划时，应组织有关部门对本年度三年滚动计划执行情况及计划外项目情况进行总结。

第三章  政府投资项目审批

- 项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，保证项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制格式、内容和深度达到规定要求，并对相关文本和附具的其他文件的真实性负责。项目建议书、可行性研究报告可以由项目单位自行编制或者委托具备相应能力的工程咨询单位编制，初步设计应当由具备相应资质的工程设计单位编制。

投资匡算在1000万元及以上项目，项目单位应委托有相应业务能力的咨询机构编制项目建议书。

投资估算在500万元及以上项目，项目单位应委托有相关业务能力的咨询机构编制可行性研究报告。

- 可行性研究报告应当全面分析论证政府投资项目在技术和经济上的可行性以及社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险、资金筹措方案和绩效目标合理性等，对各项建设条件落实情况作出分析说明。

政府投资项目可行性研究报告的编制应符合相关政府投资项目可行性研究报告编写行业规范要求。

项目单位报批可行性研究报告时，应当依法提供用地预审与选址意见书、资金来源等文件以及法律、行政法规要求提供的其他文件。

项目招投标事项原则上在可行性研究报告审批阶段核准。未经核准招投标事项的，一律不准开展勘察、设计等招标活动。因特殊情况确需先行开展勘察设计招标活动的，应在批准项目建议书环节时一并审定后报项目审批部门核准，并在审批可行性研究报告环节时予以说明。

- 初步设计应当符合国家有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求，明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数等，并据此编制投资概算。

投资概算应当包括国家规定的政府投资项目建设所需的全部费用。初步设计及投资概算的审批由行业主管部门负责。

- 工程预算由区财政部门按权限组织审核，工程预算编制所依据的施工图设计必须严格按审定的初步设计的单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格和技术参数进行，禁止擅自扩大规模和提高标准。

工程预算经区财政部门审核后，出具工程预算定案书。

- 投资估算3000万元以下的项目，可行性研究报告由具有审批权限的部门自行审查审批；投资估算3000万元及以上的项目，可行性研究报告由具有审批权限的部门委托第三方机构评审，其中投资估算1亿元及以上的项目，须召开专家评审会。

- 投资概算在5000万元及以上的项目，行业主管部门原则上应委托第三方机构进行评审。

- 技术、经济方案比较简单，且投资匡算在500万元以下的项目，项目建议书和可行性研究报告可以合并报批，项目建议书批准文件视同于可行性研究报告批准文件，区发展改革部门按规定核准项目招标方式。

楼堂馆所、信息化项目不实施上述简化程序，须严格按照规定办理。

- 项目总投资在400万元以下（不含400万元），且与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独装修及修缮工程，按照政府采购的相关规定管理。

- 除涉及国家秘密和报国家审批的项目外，项目单位应当通过广东省投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），使用在线平台生成的项目代码申请办理项目审批手续。

项目审批部门应当通过在线平台列明与政府投资有关的规划、产业政策等，公开政府投资项目审批的办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

第四章  政府投资项目实施

- 政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规和本办法规定的建设条件；不符合规定的建设条件的，不得开工建设。

政府投资项目应当按照项目审批部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施，不得擅自变更；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批。

- 政府投资项目总投资原则上不超过可行性研究报告的投资估算。

按照“估算控制概算、概算控制预算”逐环节依次控制总投资的原则，下一环节批准的总投资原则上不能超过上一环节批准的总投资。任一环节总投资经批准后，因变更需增加投资的，变更增加投资经批准后计入该环节总投资。

- 政府投资项目在开工建设前，因变更造成项目总投资增加的，按以下程序组织实施：

（一）项目因变更造成总投资超过已批准的可行性研究报告总投资估算的，项目单位报可行性研究报告原审批部门审批，其中超过经批准的项目建议书匡算总投资的，按照项目建议书审批程序报本级政府。

（二）项目因变更造成总投资超过已批准概算、但仍在批准的总投资估算内的，项目单位须报初步设计及概算审批部门审批；超过项目批准总投资估算的，须先按本条第（一）项规定办理。

- 项目施工过程中，除原设计存在重大疏漏内容、重大安全隐患或者相关政策和技术要求发生重大变化，及出现不可抗力因素等情形外，原则上不得扩大投资规模或进行大的变更。

确须变更增加投资的，应遵循“先批准、后变更，先设计、后施工”的原则，由项目单位组织勘察、设计、施工、监理等单位及有关专家对变更事项进行技术、经济论证，提出变更比较方案，按以下程序批准后，方可组织实施：

（一）单项变更增加投资在20万元以下的，由项目单位批准。项目单位将审批结果报区财政部门备案；

（二）单项变更增加投资在20万元及以上50万元以下的，由项目单位报行业主管部门批准。项目单位将审批结果报区财政部门备案；

（三）单项变更增加投资在50万元及以上100万元以下的，由项目单位报行业主管部门审核后，报挂点区领导或分管区领导审定。项目单位将审批结果报区财政部门备案。

（四）单项变更增加投资在100万元及以上200万元以下的，由项目单位报行业主管部门初审并报挂点区领导或分管区领导审核后，再报区政府审定。

（五）单项变更增加投资在200万元及以上的，由项目单位报行业主管部门初审，再报区发展改革部门会同财政部门审核后，由项目单位按规定程序报区政府常务会议审定。

（六）各镇政府、街道办事处决策的政府投资项目单项变更增加投资原则上全部由本级政府审定。因变更导致总投资超过概算或总投资估算的，按本办法第三十条规定程序报批。其中超过总投资估算10%的，由本级政府审核同意后，再报区政府审定。

代建项目由区代建部门征求项目单位意见后按上述程序办理。

因变更导致总投资超过投资概算或投资估算的，按本办法第三十条规定程序重新报批。其中超过总投资估算10%的，一律进行专项稽察。

- 政府投资项目原则上实行无现场签证管理制度。项目单位应当严格按照批准的项目内容、规模和投资组织实施。因客观原因造成的政府投资项目工程内容以及工程量增加，确需现场签证的，应当由施工单位提出并提供相关资料，由项目单位、监理单位、施工单位等有关参建单位共同确认，按区有关规定完善手续，不得事后补签。未按规定办理的现场签证，不得作为工程结算依据。

项目在建设过程中，不及时实施会造成损失扩大或造成安全、质量问题的变更，且非施工单位原因造成的，项目单位应向行业主管部门报告，经允许后可继续组织实施，并按本办法第三十条规定完善手续。

- 政府投资项目在批准项目建议书后，因以下情形变更造成项目减少投资的，经行业主管部门初审再报区发展改革部门会同财政部门审核后，由项目单位按规定程序报区政府常务会议审定后方可组织实施；各镇政府、街道办事处决策的政府投资项目由本级政府审定后方可组织实施：

（一）降低项目整体或主要分项（单项）工程建设标准的。

（二）缩小项目建设规模且在10%及以上的。

（三）减少项目建设内容，但未相应核减投资的。

（四）根据法律、法规、规章等规定应报区政府审定的。

- 工程结算超过开工建设前批准的投资概算或投资估算的，按从严核查的原则履行以下程序：

（一）项目单位须对结算超投资概算的情况作出详细说明，报行业主管部门进行严格核查。

（二）行业主管部门将初审结果分别报区发展改革、财政部门征求意见后，由行业主管部门综合回复意见报区政府。经区政府批准后，区财政部门出具结算审核意见。

（三）区审计部门依法对结算加强审计监督。

- 政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。

- 政府投资项目推行施工过程价款结算。

政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家和省、市有关规定缴回国库。

- 区发展改革部门应当按照国家、省有关规定选择有代表性的已建成政府投资项目，委托第三方机构对所选项目进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。

第五章  监督管理

- 区发展改革部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目前期工作、开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

- 区发展改革部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享。

- 项目单位应当按照国家和省、市有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

- 政府其他有关行政管理部门，应按照职能分工加强对项目的管理和监督。

（一）区财政部门按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，加强对项目的财务监督管理及政府采购工作，加强对工程预、决算的审核。

（二）行业主管部门对工程结算超过开工建设前批准的投资概算的项目应重点核查，并依据国家和省、市有关法律、法规、规章和政策的规定，建立履约诚信评价体系及守信激励、失信惩戒机制，对项目建设参与单位的行为操守进行监督。

（三）区审计部门依法对项目的预算执行情况和决算进行审计监督，对列入审计年度计划的项目，依法依规在法定职责范围内实施审计（调查）或跟踪审计。

- 政府投资项目审批和实施、监督检查等信息应当依法公开。

- 政府投资项目的预算资金绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规、国家和省、市有关规定执行。

第六章 责 任

- 勘察、设计、评估评审、造价咨询、招标代理、施工、监理等参建单位有下列情形之一的，由行政主管部门依法处理，造成投资损失的，依法承担赔偿责任。

（一）提供服务时弄虚作假、夸大事实、数据不真实的；

（二）因专业水平达不到技术要求或不符合国家相关规定和项目审批文件，影响项目推进或导致工期延误的；

（三）无相应资质或者超越资质等级范围承揽业务的；

（四）勘察、设计等未根据有关文件进行，存在漏项的；

（五）设计、评估评审、造价咨询等因工作失误造成项目投 资超批准概算的；

（六）施工、监理等因工作失误造成项目建设存在安全隐患 或发生生产安全事故的；

（七） 因设计失误影响工程如期发挥效益的；

（八）将其承包的工程转包给其他单位或个人的；

（九）其他违法违规行为。

上述行为情节较轻的，给予书面警示；情节一般的，列入不良信用记录，记录期限为1年；情节严重的，列入不良信用记录，记录期限为3年，3年内累计两次及以上列入不良信用记录的，记录期限为5年；触犯法律的，依法追究法律责任。

- 项目单位有下列情形之一的，根据《政府投资条例》等法律法规进行处理。

（一）在项目前期的拆迁、评估等工作中弄虚作假的；

（二）未经批准擅自开工的；

（三）未经批准擅自变更、提高或降低建设标准，扩大投资规模的；

（四）未依法依规组织招投标的；

（五）依法应当纳入施工总承包而肢解分包的；

（六）转移、侵占或者挪用建设资金的；

（七）工程现场签证和变更审核把关不严，造成损失浪费的；

（八）因安全生产责任制和质量责任制不落实，而发生安全生产责任事故和质量安全事故的；

（九）因参建单位原因造成的变更未追究其相关责任的；

（十）工程资料管理不善造成关键资料缺失的；

（十一）对送审的工程造价预算和结算未严格初审，高估冒算，及未严格审核工程结算，造成重大经济损失的；

（十二）未经交工或竣工验收或者验收不合格而交付使用的 （不含试运行），行业有特殊要求的除外；

（十三）已经批准的项目，无正当理由未及时实施或者完成的；

（十四）其他违反有关法律、法规、规章、政策和本办法规定的行为。

- 政府有关部门有下列情形之一的，根据《政府投资条例》等法律法规进行处理。

（一）违反本办法规定批准或审查项目建议书、可行性研究报告、初步设计、初步设计概算、施工图设计、施工许可证，造成重大损失的；

（二）未按规定审批项目的规划、用地、环评等，造成重大损失的；

（三）未按规定审核项目预算、结算和决算，造成重大经济损失的；

（四）对招投标交易活动过程监管不力导致招投标结果显失公平、公正的；

（五）在政府投资决策及实施中因故意或重大过失造成重大损失的；

（ 六）其他违反有关法律、法规、规章、政策和本办法规定的行为。

- 项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任。

第七章 附 则

- 国家和省、市有关审批程序和审批要求有更严格规定的，从其规定。

- 本办法自2026年1月1日起施行，有效期 5年，《惠州市惠阳区政府投资项目管理办法》（惠阳府〔2020〕45号）同时废止。